«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО УК «Успех»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Федоров

ПЛАН

РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛОГО ФОНДА

И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2013- 2014 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Срок выполнения | Ориентировочная стоимостьтыс. руб. | Выполнение | Источник финансирования тыс. руб. |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  Испытание системы отопления жилых домов №11, №13, №15 по ул. Кузьминская на давление 10 кГ с/см2 после окончания отопительного сезона с определением мест утечек. | 3 дома | май-июнь | 8 | выполнено | УК «Успех» |
| 2. | Ревизия запорной арматуры отопления с частичной её заменой, набивкой сальников, окраской в жилых домах. | 3 дома | май-август | 60 | выполнено | УК «Успех» |
| 3. | Ревизия, гос. проверка контрольно-измерительных приборов (манометры)  | 3 дома | май-август | 8 | выполнено | УК «Успех» |
| 4. | Ремонт козырьков  | 2 дом | июнь-сентябрь | 250 |  | УК «Успех» |
| 5. | Ремонт дверей | 3 дома | июль-октябрь | 31 | выполнено | УК «Успех» |
| 6. | Опрессовка системы отопления жилых домов на давление 10/кгсм2 с предъявлением ресурсоснабжающей организацией | 3 дома | август-сентябрь | 10 | выполнено | УК «Успех» |
| 7. | Утеплить термофлексом трубы системы горячего водоснабжения, отопления | 2 дома | апрель-июнь | 10 | выполнено | УК «Успех» |
| 8. | Ревизия запорной арматуры ХВС в жилых домах | 3 дома | май-август | 15 | выполнено | УК «Успех» |
| 9. | Ревизия трубопроводов канализации в подвалах жилых домов | 3 дома | май-август | 10 | выполнено | УК «Успех» |
| 10. | Ревизия распределительных щитов в жилых домах | 3 дома | май-август | 20 | выполнено | УК «Успех» |
| 11. | Замена лампочек в местах общего пользования | 3 дома | май-октябрь | 50 | выполнено | УК «Успех» |
| 12. | Электроснабжение и электротехнические устройства мест общего пользования (подъезды, подвал, тех. этаж) | 3 дома | май-октябрь | 25 | выполнено | УК «Успех» |
| 13. | Ремонт МОП | 3 дома | май-сентябрь | 180 |  | УК «Успех» |
| 14. | Замена светильников в МОП | 3 дома | июль-октябрь | 18 | выполнено | УК «Успех» |
| 15. | На этажных гребенках системы отопления перепаковать резьбовые соединения (по мере необходимости) | 3 дома | май-август | 10 | выполнено | УК «Успех» |
|  |   |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  |  | **705** |  |  |