«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО УК «Успех»

___________________  В.В.Федоров

30 декабря 2011 год

ПЛАН РАБОТ ул. Кузьминская, дом 11

на 2012.

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Срок выполнения | Ориентировочная стоимость тыс.руб | Выполнение | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и дымоудаления | Дом 11 | март-август | 1274,08 | выполнено | УК «Успех» |
| 2. | Демонтаж и монтаж напольной плитки | Дом 11 эт. 1, под. 6 | август | 39,55 | выполнено | УК «Успех» |
| 3. | Укладка плитки в лифтовом холле, демонтаж и укладка плитки в холле мусоросборника | Дом 11, под. 2, этаж 15 | август | 34,2 | выполнено | УК «Успех» |
| 4. | Работы по ремонту переходных балконов и тех. этажа | Дом 11 под. 6 | июль-август | 270,63 | выполнено | УК «Успех» |
| 5. | Установка решеток на тех. этажах | Дом 11, | июнь-август | 3,3 | выполнено | УК «Успех» |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка декоративных заборов и арок | Дом 11 | май-август | 29,5 | выполнено | УК «Успех» |
| 2. | Установка оградительных столбиков | Дом 11 | август |  | выполнено | УК «Успех» |
| 3. | Посадка деревьев, кустов, цветов | Дом 11 | май-август | 22,5 | выполнено | УК «Успех» |
| 4. | Покраска бордюрного камня, детских площадок, декор. заборов | Дом 11, | май-август | 4,4 | выполнено | УК «Успех» |
| 5. | Покраска входной группы (крылец) | Дом 11 | май-август | 3,9 | выполнено | УК «Успех» |
| 6. | Покраска дверей и ограждающих перил в щитовых помещениях, покраска мусорных камер | Дом 11, | май-август | 1,1 | выполнено | УК «Успех» |
| 7. | Покраска коробов слаботочек | Дом 11 | май-октябрь | 1,2 | выполнено | УК «Успех» |
| 8. | Покраска бункерной площадки и контейнеров для мусора | Дом 11, | август | 2,8 | выполнено | УК «Успех» |
| 9. | Покраска труб стояков отопления в лифтовых холлах | Дом 11 | июль-август | 2,1 | выполнено | УК «Успех» |
|  | Итого: |  |  | 1689,26 |  |  |